Приложение 1

к приказу МКУ УО

№ 051 от 25.01.2023 г.

**Положение**

**о муниципальной рабочей группе по внедрению и реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными образовательными программами в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан**

1. **Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет цель, основные задачи, функции, а также порядок формирования муниципальной рабочей группы по внедрению и реализации в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан основных общеобразовательных программ НОО, ООО и СОО в соответствии с федеральными образовательными программами, утвержденными приказами Министерства просвещения РФ 16 ноября 2022 г. №№ 992, 993,  приказами Министерства просвещения РФ 23 ноября 2022 г. № 1014.

1.2. Муниципальная рабочая группа создается для рассмотрения вопросов по приведению основных образовательных программ общеобразовательных организаций городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в соответствии с требованиями ФГОС и ФОП.

1.3. Муниципальная рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в целях определения тактики введения ФОП и приведения основных образовательных программ НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП.

1.4. Деятельность муниципальной рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.5. Положение о муниципальной рабочей группе и ее состав утверждаются приказом Муниципального казенного учреждения Управление образования администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.

**2. Цели и задачи деятельности рабочей группы**

2.1. Основная цель создания муниципальной рабочей группы – обеспечение системного подхода к введению ФОП на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.

2.2. Основными задачами муниципальной рабочей группы являются:

* содействие общеобразовательным организациям городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в вопросах приведения ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФОП;
* содействие общеобразовательным организациям по вопросам внесения изменений в действующие локальные нормативные акты общеобразовательных организаций городского округа город Нефтекамск, приведение их в соответствие с ФОП;
* анализ и удовлетворение потребностей образовательных организаций городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в подготовке педагогических кадров и руководящих работников с учетом динамики требований к ресурсному обеспечению образовательного процесса;
* обеспечение координации мероприятий, направленных на введение ФОП в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;
* создание системы информирования общественности и всех категорий участников образовательного процесса о целях и ходе введения ФОП.

**3. Функции муниципальной рабочей группы**

3.1. Информационная:

* формирование банка информации по направлениям введения ФОП (нормативно-правовое, кадровое, методическое, материально-техническое, финансово-экономическое);
* своевременное размещение информации по введению ФОП в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на сайте Муниципального казенного учреждения Управление образования администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, в иных средствах массовой информации;
* разъяснение общественности, участникам образовательного процесса перспектив и эффектов введения ФОП;
* информирование разных категорий педагогических работников о содержании и особенностях ФОП, требованиях к реализации ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФОП.

3.2. Координационная:

* координация деятельности общеобразовательных организаций городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан по вопросам введения ФОП;
* приведение системы оценки качества образования в соответствие с требованиями ФОП;
* определение механизма разработки и реализации ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФОП.

3.3. Экспертно-аналитическая:

* анализ документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП;
* мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности введения в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан ФОП на различных этапах;
* анализ действующих ООП НОО, ООО и СОО на предмет соответствия ФОП;
* разработка проектов локальных нормативных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФОП.

3.4. Содержательная:

* содействие общеобразовательным организациям городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в вопросах:

– приведения ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с требованиями ФОП НОО, ООО и СОО;

– приведения в соответствие с ФОП рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей;

–приведения в соответствие с ФОП рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы;

– разработки учебных планов для уровней НОО, ООО и СОО, использования возможности перераспределения часов федерального учебного плана для организации углубленного изучения отдельных предметов на уровнях ООО и СОО;

– формирования календарного учебного графика с учетом ФОП.

**4. Состав муниципальной рабочей группы**

4.1. В состав муниципальной рабочей группы входят: председатель рабочей группы, секретарь рабочей группы и члены рабочей группы, которые принимают участие в ее работе на общественных началах.

4.2. Подготовку и организацию заседаний муниципальной рабочей группы, а также решение текущих вопросов осуществляет председатель рабочей группы.

4.3. Председатель, секретарь и члены муниципальной рабочей группы утверждаются приказом Муниципального казенного учреждения Управление образования администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.

**5. Организация деятельности муниципальной рабочей группы**

5.1. Муниципальная рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по переходу на реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными образовательными программами в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, утвержденным приказом Муниципального казенного учреждения Управление образования администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.

5.2. Заседания муниципальной рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.

5.3. Заседание муниципальной рабочей группы ведет председатель рабочей группы.

5.4. Заседание муниципальной рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов состава рабочей группы.

5.5. Заседания муниципальной рабочей группы оформляются протоколами, которые подписывают председатель рабочей группы и секретарь рабочей группы.

5.6. Контроль за деятельностью муниципальной рабочей группы осуществляет председатель рабочей группы.

**6. Права и обязанности членов рабочей группы школы**

6.1. Муниципальная рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет в пределах своей компетенции право:

* запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы;
* организовывать совещания, конференции и семинары по вопросам, связанным с введением ФОП, проводимые Муниципальным казенным учреждением Управление образования администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан и Муниципальным бюджетным учреждением Информационно-методический центр городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, общественными объединениями, научными и другими организациями;
* привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и иные разработки педагогов-новаторов.

**7. Документы рабочей группы школы**

7.1. Обязательными документами муниципальной рабочей группы являются план мероприятий (дорожная карта) по переходу на реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными образовательными программами в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан и протоколы заседаний.

7.2. Протоколы заседаний муниципальной рабочей группы ведет секретарь группы.

7.3. Протоколы заседаний муниципальной рабочей группы оформляются в соответствии с общими требованиями к оформлению деловой документации.

**8. Изменения и дополнения в Положение**

8.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решения муниципальной рабочей группы и закрепляются приказом Муниципального казенного учреждения Управление образования администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.

Приложение 2

к приказу МКУ УО

№ 051 от 25.01.2023 г.

**Состав муниципальной рабочей группы**

**по внедрению и реализации ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФОП в общеобразовательных организациях городского округа**

**город Нефтекамск Республики Башкортостан**

Председатель муниципальной рабочей группы – Закиева Г.Н., заместитель начальника по учебной работе МКУ УО

Секретарь муниципальной рабочей группы – Костенко Л.И, главный специалист МКУ УО

Члены муниципальной рабочей группы:

1. Умутаева В.М., руководитель отдела кадровой и правовой работы МКУ УО
2. Латыпова Е.А., директор МБУ ИМЦ
3. Муртазина З.Д., заместитель директора МБУ ИМЦ
4. Решетникова О.Р., заместитель директора МБУ ИМЦ
5. Ахметова Г.В., руководитель воспитательной работы и дополнительного образования МКУ УО
6. Ахкамова А.М., ведущий специалист МКУ УО
7. Сулимовская Н.А., руководитель отдела ГИА и качества образования МКУ УО
8. Тагирова Э.Л., ведущий специалист МКУ УО
9. Имамова Р.Р., методист МБУ ИМЦ
10. Котова Р.Н., заместитель директора по учебной работе МОАУ СОШ № 2
11. Загртдинова Г.К., заместитель директора по учебной работе МОАУ СОШ № 7
12. Садрисламова А.А., заместитель директора по учебной работе МОАУ СОШ № 10 «Центр образования»
13. Салимьянова И.Ш., заместитель директора по учебной работе МОАУ СОШ № 12
14. Яценко Е.Ю., заместитель директора по учебной работе МОАУ СОШ № 13
15. Фаррахова А.А., заместитель директора по учебной работе МОАУ «Башкирская гимназия»

Приложение 3

к приказу МКУ УО

№ 051 от 25.01.2023 г.

### План мероприятий («дорожная карта»)

**по переходу на реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными образовательными программами**

**общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан**

**Пояснительная записка**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Общеобразовательные организации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан должны привести основные образовательные программы в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года. Федеральные образовательные программы (ФОП) Минпросвещения утвердило приказами от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993 и от 23.11.2022 № 1014.

План мероприятий («дорожная карта») по переходу на реализацию основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными образовательными программами выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, в соответствие с ФОП.

**Цель плана мероприятий («дорожной карты»):** организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО, реализуемых в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО.

План мероприятий («дорожная карта») рассчитан на период с 1 февраля до 1 сентября 2023 года.

В результате реализации плана мероприятий («дорожной карты») к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней, реализуемые в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, будут приведены в соответствие с ФОП.

План мероприятий («дорожная карта») представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

* организационно-управленческое обеспечение;
* нормативно-правовое обеспечение;
* мероприятия содержательного характера;
* кадровое обеспечение;
* методическое обеспечение;
* информационное обеспечение;
* финансовое обеспечение (при необходимости).

План мероприятий («дорожная карта») содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в нём определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Результат** | **Ответственный** |
| **1. Организационно-управленческое обеспечение** | | | | |
| 1.1 | Создание муниципальной рабочей группы (далее – МРГ) по внедрению и реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск в соответствии с федеральными образовательными программами | Январь, 2023 г. | Приказ о создании муниципальной рабочей группы по внедрению и реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск в соответствии с федеральными образовательными программами | МКУ УО |
| 1.2 | Создание школьных рабочих групп (далее – ШРГ) по внедрению и реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными образовательными программами | Январь, 2023 г. | Приказы о создании школьных рабочих групп по внедрению и реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными образовательными программами | Руководители ОО |
| 1.3 | Анализ действующих в общеобразовательных организациях ООП на предмет соответствия ФОП | Февраль, 2023 г. | Аналитическая справка с рекомендациями по приведению ООП в соответствие с ФОП | Руководители ШРГ, члены МРГ |
| 1.4 | Анализ имеющихся в общеобразовательных образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования городского округа город Нефтекамск условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС и ФОП | Февраль-март, 2023 г. | Аналитическая справка МРГ по результатам оценки условий образовательных организаций с учетом требований в соответствии с требованиями ФГОС и ФОП, рекомендации | Руководители ШРГ, члены МРГ |
| 1.5 | Анализ перечня учебников, используемых в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене | Февраль-март, 2023 г. | Аналитическая справка ШРГ,  аналитическая справка МРГ  перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года | Руководители ОО,  руководители ШРГ,  Члены МРГ |
| 1.6 | Проведение в общеобразовательных организациях родительских собраний (общешкольных, классных) с целью информирования о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие  с ФОП | Февраль-март, 2023 г. | Протоколы родительских собраний (общешкольных, классных) | Руководители ШРГ |
| 1.7 | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО  в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО | Февраль–март, 2023 г. | Аналитическая справка ШРГ,  аналитическая справка МРГ | Руководители ОО,  руководители ШРГ,  Члены МРГ |
| 1.8 | Расширенные заседания муниципальной рабочей группы по организации работы, направленной на реализацию ООП в соответствии с ФГОС и ФОП (с участием руководителей ОО, заместителей директора, руководителей ШРГ) | Февраль-май, 2023 г. | Протокол заседания МРГ,  презентация | Члены МРГ |
| 1.9 | Мониторинг деятельности общеобразовательных организаций городского округа город Нефтекамск по переходу на реализацию ООП  в соответствии с ФГОС и ФОП | Март, 2023 г. | Информационная справка | Члены МРГ |
| 1.10 | Выявление затруднений руководителей и педагогических работников ОО на этапе приведения ООП НОО, ООО и СОО, реализуемых в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, в соответствие с ФОП НОО, ООО и СОО | Апрель-май, 2023 г. | Справка по итогам анкетирования, протокол заседания МРГ | Руководитель МРГ |
| 1.11 | Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественности по вопросам обеспечения реализации ФГОС  и образовательных программ в соответствии с требованиями ФОП | В течение периода реализации плана («дорожной карты») | Информационные материалы, презентации, публикации на сайте, в социальных сетях, в средствах массовой информации | МКУ УО,  МБУ ИМЦ,  руководители ОО |
| 1.12 | Проведение в общеобразовательных организациях родительских собраний для будущих первоклассников, посвященных обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО | Май, 2023 г. | Протоколы родительских собраний для будущих первоклассников общеобразовательных организаций городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан | Руководители ОО |
| 1.13 | Проведение родительских собраний для будущих пятиклассников, посвященных обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО | Май, 2023 г. | Протоколы родительских собраний для будущих пятиклассников, посвященных обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО | Руководители ОО |
| 1.14 | Проведение родительских собраний для будущих учеников 10-х классов, посвященных обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО | Май–июнь, 2023 г. | Протоколы родительских собраний для будущих учеников 10-х классов общеобразовательных организаций городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, посвященных обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФОП СОО | Руководители ОО |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 2.1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | В течение периода реализации плана («дорожной карты») | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Руководитель МРГ,  секретарь МРГ |
| 2.2 | Заседания муниципальной рабочей группы по вопросам изучения документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП | В течение периода реализации плана («дорожной карты») | Протокол заседания и лист ознакомления членов МРГ с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП | Руководитель МРГ |
| 2.3 | Совещания для участников образовательного процесса с целью изучения документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП | В течение периода реализации плана («дорожной карты») | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП | Руководители ОО,  руководитель ШРГ |
| 2.4 | Внесение изменений в Программы развития общеобразовательных организаций (юридическое и методическое сопровождение ОО) | Май-август, 2023 г. | Протокол заседания МРГ, рекомендации по внесению изменений и созданию приказа о внесении изменений в Программу развития образовательной организации | Руководители ОО |
| 2.5 | Внесение изменений и дополнений в Уставы общеобразовательных организаций при необходимости (юридическое сопровождение ОО) | Май-август, 2023 г. | Протокол заседания МРГ, рекомендации по внесению изменений и дополнений в Устав ОО | Руководители ОО |
| 2.6 | Юридическое и методическое сопровождение разработки общеобразовательными организациями приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль-август, 2023 г. | Консультации МРГ, рекомендации по разработке приказов, локальных актов, регламентирующих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководитель МРГ, члены МРГ |
| 2.7 | Комплектование библиотек общеобразовательных организаций УМК по всем учебным предметам для реализации ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФОП | Февраль-август, 2023 г. | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФОП | Руководители ОО |
| 2.8 | Приведение в соответствие  с требованиями к реализации ООП НОО, ООО, СОО в соответствии  с ФОП должностных инструкций работников образовательных организаций | Февраль – май,  2023 г. | Должностные инструкции | Руководители ОО |
| 2.9 | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ соответствии с ФОП | Май-август,  2023 г. | Договоры о сетевом взаимодействии, соглашения о сотрудничестве в рамках реализации основных образовательных программ | Руководители ОО |
| 2.10 | Рассмотрение ООП НОО, ООО, СОО, приведенных в соответствие с ФОП, на заседаниях педагогического совета общеобразовательных организаций | Май, 2023 г. | Протоколы заседаний педагогического совета общеобразовательных организаций.  Приказы об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФОП | Руководители ОО |
| 2.11 | Мониторинг соответствия ООП НОО, ООО, СОО общеобразовательных организаций городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, федеральным образовательным программам | Август, 2023 г. | Аналитическая справка МРГ | Члены МРГ |
| 2.12 | Утверждение общеобразовательными организациями городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан ООП НОО, ООО, СОО, приведенных в соответствие с ФОП | До 1 сентября 2023 г. | Приказы об утверждении общеобразовательными организациями городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан ООП НОО, ООО, СОО, приведенных в соответствие с ФОП | Руководители ОО |
| **3. Мероприятия содержательного характера** | | | | |
| 3.1. | Приведение общеобразовательными организациями городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в соответствие целевых разделов ООП НОО, ООО, СОО с ФОП НОО, ООО, СОО:   * анализ планируемых результатов в ООП и приведение в соответствие с ФОП; * анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП и приведение в соответствие с ФОП | Март-май, 2023 г. | Целевые разделы ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФОП НОО, ООО, СОО | Руководители ШРГ |
| 3.2 | Приведение общеобразовательными организациями городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в соответствие содержательного раздела ООП НОО с ФОП НОО:   * внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»; * анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО | Март-май, 2023 г. | Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО.  Программа формирования УУД в соответствии с ФОП НОО | Заместитель директора по УВР.  Руководитель рабочей группы |
| 3.3 | Приведение общеобразовательными организациями городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в соответствие содержательного раздела ООП ООО с ФОП ООО:   * внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; * анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО | Март-май, 2023 г. | Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО.  Программа формирования УУД в соответствии с ФОП ООО | Члены МРГ,  Руководители ШРГ |
| 3.4 | Приведение общеобразовательными организациями городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в соответствие содержательного раздела ООП СОО с ФОП СОО:   * внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; * анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФОП СОО | Март-май, 2023 г. | Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО.  Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО.  Программа развития УУД в соответствии с ФОП ООО | Руководители ОО,  руководители ШРГ |
| 3.5 | Анализ рабочих программ воспитания в ООП НОО, ООО, СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО, ООО, СОО | Март-май, 2023 г. | Рабочая программа воспитания в ООП НОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО | Руководители ОО,  руководители ШРГ |
| 3.6 | Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО с ФОП НОО:   * выбор варианта учебного плана ФОП НОО; * формирование календарного учебного графика с учетом ФОП; * составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО; * анализ плана воспитательной работы ООП НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО | Март-май, 2023 г. | Организационный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО.  Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП НОО.  Календарный учебный график с учетом ФОП НОО.  План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО.  Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО | Руководители ОО,  руководители ШРГ |
| 3.7 | Приведение в соответствие организационного раздела ООП ООО с ФОП ООО:   * выбор варианта учебного плана ФОП ООО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения; * формирование календарного учебного графика с учетом ФОП; * составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО; * анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО | Март-май, 2023 г. | Организационный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО.  Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП ООО.  Календарный учебный график с учетом ФОП ООО.  План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО.  Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО | Руководители ОО,  руководители ШРГ |
| 3.8 | Приведение общеобразовательными организациями городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в соответствие организационного раздела ООП СОО с ФОП СОО:   * выбор варианта учебного плана ФОП СОО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения; * составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП СОО; * анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО | Март-май, 2023 г. | Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФОП СОО.  Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП СОО.  План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФОП СОО и профиля обучения.  Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП СОО | Руководители ОО,  руководители ШРГ |
| 3.9 | Реализация планов-графиков мероприятий по реализации обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО | В течение периода реализации плана (дорожной карты) | Аналитические отчеты о выполнении мероприятий | Члены МРГ,  руководители ОО,  Члены ШРГ |
| **4. Кадровое обеспечение** | | | | |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов педагогов общеобразовательных организаций городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан | Февраль–март, 2023 г. | Аналитическая справка и протокол заседания МРГ, рекомендации для ОО | Члены МРГ |
| 4.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников общеобразовательных организаций городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в условиях внедрения ФОП и федеральных базовых рабочих программ | Февраль–март, 2023 г. | Аналитическая справка МРГ | Члены МРГ |
| 4.3 | Содействие обеспечению курсовой подготовки педагогов общеобразовательных организаций городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан по повышению профессиональной квалификации | В течение периода реализации плана (дорожной карты) | Информирование педагогических работников, аналитический отчет о прохождении КПК | Члены МРГ |
| 4.4 | Анализ участия педагогических работников общеобразовательных организаций в просветительских мероприятиях, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | В течение периода реализации плана (дорожной карты) | Аналитические отчеты о проведенных просветительских мероприятиях,  пакет информационно-методических материалов,  разделы на сайте ОО | Члены МРГ |
| **5. Методическое обеспечение** | | | | |
| 5.1. | Заседание Школы руководителя по вопросам реализации в общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан ООП  в соответствии с ФОП | Февраль, 2023 г. | Протоколы заседаний Школы руководителя, методические рекомендации | МКУ УО,  члены МРГ |
| 5.2 | Заседания ГМО «Основные подходы к реализации федеральных базовых рабочих программ по учебным предметами при реализации ООП в соответствии с ФОП» | Март, 2023 г.,  август,2023г. | Протоколы заседаний ГМО  , методические рекомендации | МБУ ИМЦ,  руководители ГМО |
| 5.3 | Методический семинар для руководителей ОО, заместителей директора, руководителей школьных рабочих групп «Управление реализацией основных образовательных программ в соответствии с федеральными образовательными программами» | Апрель, 2023 г. | Запись семинара, презентация, рекомендации | МКУ УО,  МБУ ИМЦ |
| 5.4 | Заседание ГМО «Особенности рабочих программ при реализации ООП в соответствии с ФОП» | Август,2023г. | Протоколы заседаний ГМО, методические рекомендации | МБУ ИМЦ,  руководители ГМО |
| 5.5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся при реализации ООП в соответствии с ФОП | В течение периода реализации плана («дорожной карты») | Пакет информационно-методических материалов,  разделы на сайте МКУ УО | МБУ ИМЦ,  члены МРГ |
| 5.6 | Организация системной работы с педагогическими работниками по вопросам формирования функциональной грамотности у обучающихся общеобразовательных организаций в рамках реализации ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФОП | В течение периода реализации плана (дорожной карты) | Протоколы заседаний ГМО, методические рекомендации | МКУ УО,  МБУ ИМЦ,  руководители ГМО |
| 5.9 | Поддержка и сопровождение образовательных организаций на этапе участия в конкурсных отборах на получение гранта на реализацию отдельных мероприятий в рамках основных образовательных программ | В течение периода реализации плана (дорожной карты) | Заявка и документы на участие в конкурсном отборе | МКУ УО,  МБУ ИМЦ,  руководители ГМО |
| 5.10 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ | В течение периода реализации плана («дорожной карты») | План работы методического совета МБУ ИМЦ, протоколы МРГ | МКУ УО,  МБУ ИМЦ,  руководители ГМО |
| 5.5. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО, СОО в соответствии  с ФОП | В течение периода реализации плана («дорожной карты») | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО | МКУ УО,  МБУ ИМЦ,  руководители ГМО |
| 5.8. | Содействие общеобразовательным организациям городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в формировании плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП | До 1 сентября 2023 г. | Планы функционирования ВСОКО в ОО | Члены МРГ |
| 5.9. | Содействие общеобразовательным организациям городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в формировании плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП | До 1 сентября 2023 г. | План ВШК на учебный год,  аналитические справки по итогам ВШК | Члены МРГ |
| **6. Информационное обеспечение** | | | | |
| 6.1 | Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП | Январь–август,  2023 г. | Пакет информационно-методических материалов,  ведение раздела на сайте МКУ УО | МКУ УО,  МБУ ИМЦ |
| 6.2 | Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФОП в | Январь–август, 2023 г. | Сайты МКУ УО, общеобразовательных организаций, страницы социальных сетях, информационные стенды | МКУ УО,  МБУ ИМЦ |
| 6.3 | Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФОП, представление результатов | В течение периода реализации плана («дорожной карты») | Результаты анкетирования | Члены МРГ,  Руководители ШРГ |